## AMEF
Integrantes: | Rebeca Mendizábal Mondragón |  |  | Análisis de Modo y Efecto de Falla Proyecto Integrador | [6 empty] | Equipo No. | 5
Francisco J. Preciado Flores
Aldo Velázquez
Esta tabla fue llenada basada en los riesgos identificados a lo largo del proyecto y en la ponderación de cada rubro establecida en el resto de las pestañas de este mismo documento
Elemento / Componente | Modos potenciales de falla | Efectos potenciales de falla | Severidad | Causas potenciales / Mecanismos de falla | Probabilidad | Diseños de control actuales | Detectabilidad | NPR | Acciones en caso de presentarse el riesgo | Responsable y Fecha de término | Resultados
[11 empty] | Lecciones aprendidas | Severidad | Probabilidad | Detectabilidad | NPR
Hardware | Que se dañe o no haya disponibilidad de algún elemento del sistema (PC, planta, tarjeta de desarrollo (microcontrolador), sensores, componentes electrónicos, etc.) | Atrasos en las fechas establecidas o imposibilidad de terminar el proyecto a tiempo | 10 | Falta de equipo en la universidad o falta de información respecto al uso del mismo | 5 | Tener un registro del material disponible para el equipo y estar informados sobre su manejo adecuado | 2 | 100 | Reparar o sustituir el hardware dañado lo antes posible | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Recursos humanos | Falta de disponibilidad temporal o permanente de algún miembro del equipo | Atrasos en las fechas establecidas o imposibilidad de terminar el proyecto a tiempo | 9 | Problemas personales o laborales | 3 | Mantener una comunicación efectiva entre los miembros del equipo | 2 | 54 | Informar al cliente lo antes posible y buscar medidas de compensación (más tiempo para entregar el proyecto o una reducción en los entregables del proyecto) | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Planeación | No considerar periodos vacacionales dentro de la planeación | Atrasos en las fechas establecidas o imposibilidad de terminar el proyecto a tiempo | 9 | Vacaciones en la universidad | 2 | Considerar los periodos vacacionales y compensar el tiempo perdido | 1 | 18 | Volver a planear las tareas de los sprints considerando los atrasos | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Hardware | Cambios en el hardware original | Atrasos en las fechas establecidas o imposibilidad de terminar el proyecto | 10 | Cambio de requisitos iniciales del cliente | 2 | Mantener una comunicación constante con el cliente | 6 | 120 | Volver a planear las tareas de los sprints considerando los cambios establecidos | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Recursos humanos | Falta de conocimiento del lenguaje de programación, SW IDE, sistema operativo | Atrasos en las fechas establecidas o retrabajo de algunos componentes | 6 | Falta de tiempo de capacitación | 4 | Prestar atención en las clases y buscar información constante sobre el uso del microcontrolador | 2 | 48 | Invertir más tiempo para tener un conocimiento adecuado según los requsitos del proyecto | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Hardware | Error en las conexiones de hardware | Invertir más tiempo del estimado en las tareas | 5 | Falta de tiempo de capacitación | 5 | Hacer un diagrama de conexiones del sistema | 3 | 75 | Actualizar el diagrama de conexiones del sistema basado en los errores ocurridos | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Planeación | Cambios en los requisitos del cliente | Atrasos en las fechas establecidas o imposibilidad de terminar el proyecto a tiempo | 10 | Cambio de diseño del sistema por parte del cliente | 2 | Mantener una comunicación constante con el cliente | 6 | 120 | Volver a planear las tareas de los sprints considerando los cambios establecidos | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Recursos humanos | Mala comunicación entre los integrantes | Invertir más tiempo del estimado en las tareas | 5 | Problemas personales o laborales | 3 | Mantener una comunicación efectiva entre los miembros del equipo | 3 | 45 | Establecer reuniones continuas entre los miembros del equipo | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Recursos humanos | Falta de conocimiento de la metodología SCRUM | Atrasos en las fechas establecidas o retrabajo de algunos componentes | 6 | Falta de tiempo de capacitación | 4 | Prestar atención en las clases y buscar información constante sobre la metodología | 2 | 48 | Invertir más tiempo para tener un conocimiento adecuado según los requsitos del proyecto | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Software | Problemas con el protocolo de comunicación del sistema | Atrasos en las fechas establecidas o retrabajo de algunos componentes | 6 | Falta de tiempo de capacitación | 5 | Prestar atención en las clases y buscar información constante sobre el protocolo de comunicación | 2 | 60 | Invertir más tiempo para tener un conocimiento adecuado según los requsitos del proyecto | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
Planeación | Mala estimación de recursos a las tareas (Incremento en la complejidad de las tareas) | Atrasos en las fechas establecidas o retrabajo de algunos componentes | 6 | Falta de experiencia en el proyecto | 5 | Buscar apoyo del asesor y mantener una comunicación efectiva con el cliente en caso de requerir más recursos | 3 | 90 | Buscar tareas relacionadas para tener una estimación basada en similitudes | TBD. 26 octubre 2019 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## Severidad
Efecto | SEVERIDAD del efecto | Valor
Peligroso sin advertencia | El proyecto completo presenta fallas de operación y comprometiendo la fecha de entrega, sin advertencias al respecto | 10
Peligroso con advertencia | El proyecto completo presenta fallas de operación y comprometiendo la fecha de entrega, pero se tuvo una advertencia al respecto | 9
Muy alto | El componente es inoperable con fallas destructivas del proyecto, sin comprometer la fecha de entrega | 8
Alto | El componente es inoperable con daño moderado al proyecto | 7
Moderado | El componente es inoperable con ligero daño al proyecto | 6
Bajo | El componente inoperable sin daño al proyecto | 5
Muy bajo | El componente es operable con una significante degradación en su funcionamiento | 4
Mínimo | El componente es operable con una pequeña degradación en su funcionamiento | 3
Muy mínimo | El componente es operable con mínima interferencia | 2
Ninguno | No hay efecto | 1

## Probabilidad
PROBABILIDAD de falla | Ocurrencia | Valor
Muy alta: la falla es casi inevitable | Mas de una vez al día | 10
Muy alta: la falla es casi inevitable | Al menos una vez al día | 9
Alto: Fallas repetitivas | Más de una vez por sprint | 8
Alto: Fallas repetitivas | Al menos una vez por sprint | 7
Moderado: fallas ocasionales | Más de una vez cada dos sprints | 6
Moderado: fallas ocasionales | Al menos una vez cada dos sprints | 5
Moderado: fallas ocasionales | Más de una vez cada dos sprints | 4
Baja: relativamente poco probable | Más de una vez cada cuatro sprints | 3
Baja: relativamente poco probable | Una vez en el proyecto | 2
Remoto, la falla es muy poco probable | Nunca | 1

## Detectabilidad
Detección | Probabilidad de detección basado en el sistema de control | Valor
Absolutamente incierto | El diseño de control no detectará ninguna de las causas y mecanismos de falla potenciales | 10
Muy remota | Una probabilidad muy remota de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 9
Remota | Una probabilidad remota de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 8
Muy baja | Una probabilidad muy baja de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 7
Baja | Una probabilidad baja de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 6
Moderada | Una probabilidad moderada de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 5
Moderadamente alta | Una probabilidad moderadamente alta de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 4
Alta | Una probabilidad alta de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 3
Muy alta | Una probabilidad muy alta de que el sistema de control detecte las causas y mecanismos de falla potenciales | 2
Segura | El diseño de control detectará todas las causas y mecanismos de falla potenciales | 1